## Hoja1
Tarea | Descripción | Duración | Costo Estimado | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
1. Repositorio | Crear y mantener el repositorio del proyecto | 5 min | 0 | 2024-11-09 | 2024-11-09
2. Artículo - Proyecto (Equipo) | Redactar artículo científico en equipo | 3 dias | 30000 | 2024-11-09 | 2024-11-20
3. Artículo - Personal | Redactar artículo a nivel individual | 5 dias | 30000 | 2024-11-09 | 2024-11-20
4. Cartilla del grupo | Elaborar cartilla informativa del grupo | 5 dias |  | 2024-11-09 | 2024-11-20
5. Registro de software | Registro del software |  | 0 | 2024-11-09 | 2024-12-13
6. Infografía del diseño curricular | Crear infografía visual del diseño curricular | 2 horas | 0 | 9/11/2024/7:00 am | 9/11/2024/ 8:30 am
7. Plan de trabajo con tiempo y costo (Excel/Trello) | Desarrollar plan detallado con tiempos y costos | 1 hora | 0 | 09/11/2024/ | 09/11/2024/ 9: 00 am
8. Articulos como personal y proyecto | Convertir el articulo personal en Markdown, LaTeX, Jupiter | 5 dias
9. Comparativa de librerias | Comparativa con Markdown, LaTeX y Jupiter | 1 hora
10. Graficas correlación de las 10 tendencias | Desarrollar graficas de correlación con hipotesis | 3 dias
11. Resumenes de articulos en Markdown | Convertir el word en md con Markdown | 2 horas
12. Rol de anotar a los participantes | Tener archivo con los que expusieron su resumen de la ficha 2694679 | 4 horas